## 프로젝트 플래너
English for kids
오른쪽에서 강조 표시할 기간을 선택합니다. 그 다음, 차트를 설명하는 범례가 나옵니다. |  |  |  |  | 기간 강조 표시: | 1 |  |  | 기간 계획 |  |  |  | 실제 시작 |  |  |  | % 완료 |  |  | 실제(계획을 넘어서는) | [5 empty] | % 완료(계획 초과)
활동 | 계획 시작 | 기간 계획 | 실제 시작 | 실제 기간 | 완료율 | 4주차 | [6 empty] | 5주차 | [6 empty] | 6주차 | [6 empty] | 7주차
[6 empty] | 2020-09-21 | 2020-09-22 | 2020-09-23 | 2020-09-24 | 2020-09-25 | 2020-09-26 | 2020-09-27 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 2020-10-01 | 2020-10-02 | 2020-10-03 | 2020-10-04 | 2020-10-05 | 2020-10-06 | 2020-10-07 | 2020-10-08 | 2020-10-09 | 2020-10-10 | 2020-10-11 | 2020-10-12 | 2020-10-13 | 2020-10-14 | 2020-10-15 | 2020-10-16
아키텍처 설계 | 2020-09-21 | 1 |  | 0 | 0%
[AI] 데이터 전처리 | 2020-09-21 | 13 |  | 0 | 0%
[AI] R-CNN | 2020-09-22 | 6 |  | 0 | 0%
[AI] 감정 인식 | 2020-09-28 | 6 |  | 0 | 0%
[FE] 메인 페이지 | 2020-09-21 | 2 |  | 0 | 0%
[FE] 회원 관리 | 2020-09-23 | 1 |  | 0 | 0%
[FE] 아이 페이지 | 2020-09-24 | 2 |  | 0 | 0%
[FE] 부모님 페이지 | 2020-09-26 | 4 |  | 0 | 0%
[FE] 학습 | 2020-09-30 | 10 |  | 0 | 0%
[FE] 감정 인식 | 2020-10-06 | 4 |  | 0 | 0%
[BE] 회원 관리 | 2020-09-21 | 1 |  | 0 | 0%
[BE] 아이 관리 | 2020-09-22 | 2 |  | 0 | 0%
[BE] 학습 | 2020-09-24 | 6 |  | 0 | 0%
UCC 제작 | 2020-10-02 | 7 |  | 0 | 0%
Debug | 2020-10-12 | 6 |  | 0 | 0%
활동 16 | 1900-01-09 | 5 |  | 0 | 0%
활동 17 | 1900-01-10 | 2 |  | 0 | 0%
활동 18 | 1900-01-11 | 6 |  | 0 | 0%
활동 19 | 1900-01-11 | 1 |  | 0 | 0%
활동 20 | 1900-01-13 | 5 |  | 0 | 0%
활동 21 | 1900-01-13 | 8 |  | 0 | 0%
활동 22 | 1900-01-13 | 7 |  | 0 | 0%
활동 23 | 1900-01-14 | 4 |  | 0 | 0%
활동 24 | 1900-01-14 | 5 |  | 0 | 0%
활동 25 | 1900-01-14 | 8 |  | 0 | 0%
활동 26 | 1900-01-15 | 28 |  | 0 | 0%